**Утверждаю:**

Директор ООО "АТЭК74"

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_г.

**ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) СЕТЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

**технологическое присоединение к электрическим сетям сетевой организации**

**Потребитель:** *физические и юридические лица, индивидуальные предприниматели*

**Порядок определения стоимости услуг (процесса):** *в соответствии с решением ГК "ЕТО по Челябинской области" на очередной период регулирования*

**Условия оказания услуг (процесса):** *согласно п.2 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных Постановлением Правительства РФ №861 от 27.12.2004г. (далее – Правила ТП) на основании заявки на технологическое присоединение*

**Порядок оказания услуг (процесса):**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Этап** | **Содержание/Условия этапа** | **Форма предоставления** | **Срок исполнения** | **Ссылка на нормативный правовой акт** |
| 1. | Подача заявки на технологическое присоединение с приложением необходимых документов | Рассмотрение заявки на предмет полноты и достоверности сведений, указанных в заявке, проверка прилагаемых документов | 1. Письмо с описью вложения в адрес ООО «АТЭК74»; 2. Лично или через уполномоченного представителя в ООО «АТЭК74» | ***6 рабочих дней*** с даты регистрации заявки  При отсутствии необходимых сведений и документов ООО «АТЭК74»  Уведомляет об этом Заявителя. | п.8, 12.1, 14, 10, 15 Правил ТП |
| 2. | Подготовка и направление Заявителю проекта договора и технических условий на технологическое присоединение к электрическим сетям | Подготовка технических условий (далее – ТУ): определение точки присоединения, обоснованные требования по усилению сущ. сети в связи с присоединением новых мощностей (стр-во новых ЛЭП, ПС и т.п.), требования к приборам учета, распределение обязанностей между сторонами по исполнению ТУ.  Определение существенных условий договора: обязательства сторон по выполнению ТУ, срок осуществления мероприятий, размер платы за ТП, порядок и срок внесения платы, ответственность сторон за несоблюдение сроков | Вручается лично заявителю (либо через уполномоченного представителя) в ООО «АТЭК74» (либо почтой заказным письмом) 2 экземпляра договора ТП и ТУ | ***15 дней*** с даты регистрации заявки на ТП (или с даты получения недостающих сведений)  ***30 дней*** с даты регистрации заявки на ТП (или с даты получения недостающих сведений) | п. 15, 16, 25.1 Правил ТП |
| 3. | Разрешение споров | В случае несогласия с представленным сетевой организацией проектом договора ТП Заявитель вправе направить мотивированный отказ от его подписания или протокол разногласий к договору ТП | Лично или через уполномоченного представителя в ООО «АТЭК74» либо почтой (заказным письмом с уведомлением о вручении) | ***В течение 30 дней*** со дня получения подписанного со стороны Сетевой организации проекта договора | п. 15 Правил ТП |
| В случае получения мотивированного отказа от подписания договора с требованием о приведении его в соответствие с Правилами ТП Сетевая организация обязана в течение 5 рабочих дней с даты получения такого требования направить Заявителю новую редакцию проекта договора. | | | | | |
| 4. | Заключение договора | Заявитель подписывает оба экземпляра проекта договора, 1 экземпляр направляет в сетевую организацию с приложением к нему документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего такой договор | Лично или через уполномоченного представителя в ООО «АТЭК74» либо почтой (заказным письмом с уведомлением о вручении) | ***В течение 30 дней*** со дня получения подписанного Сетевой организацией проекта договора ТП | п.15 Правил ТП |
| 5. | Оплата услуг за технологическое присоединение к сетям Сетевой организации | Заявитель вносит на расчетный счет ООО «АТЭК74» денежные средства в размере, определенном договором на основании счетов на оплату (квитанций на оплату) | Путем банковского перевода, через кассу предприятия | Производится в соответствии с условиями договора |  |
| 6. | Выполнение ТУ Заявителем | Выполняется силами электромонтажных организаций, имеющих допуск СРО на соответствующие виды работ. По окончании работ Заявитель должен уведомить Сетевую организацию о выполнении ТУ | Заявление на оформление в ООО «АТЭК74» (лично или через уполномоченного представителя) | Срок осуществления мероприятий определен договором (***от 4 мес. до 4 лет*** в зависимости от сложности и объема выполняемых работ) | п.16 Правил ТП |
| 7. | Выполнение ТУ Сетевой организацией | Выполняется с привлечением подрядных организаций на основании конкурса. |  | Срок осуществления мероприятий определен договором (***от 4 мес. до 4 лет*** в зависимости от сложности и объема выполняемых работ) | п.16,18 Правил ТП |
| 8. | Проверка выполнения ТУ (в т.ч. Системным оператором, если ТУ были с ним согласованы), получение допуска Ростехнадзора | Проверяется выполнение Заявителем всех пунктов ТУ (с оформлением акта о выполнении ТУ) Заявитель самостоятельно обеспечивает проверку (осмотр) специалистами Ростехнадзора | Заявитель должен уведомить Сетевую организацию о получении им разрешения Ростехнадзора на допуск в эксплуатацию присоединяемых объектов | ***10 рабочих дней*** со дня уведомления Заявителем о выполнении им ТУ (регистрации заявления на оформление АГО) | п.18 Правил ТП |
| 9. | Оформление и подписание Актов, Фактическое присоединение и подача напряжения | Составление акта о технологическом присоединении и акта разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон. Осуществление комплекса технических и организационных мероприятий, обеспечивающих физическое соединение энергопринимающих устройств Заявителя и энергоустановок Сетевой организации в точке балансового разграничения, осуществление фактической подачи напряжения. | Акты вручаются лично Заявителю в ООО «АТЭК74» (либо направляются почтой заказным письмом) по 2 экземпляра каждого из актов  Фактическая подача напряжения осуществляется Сетевой организацией по наряду на включение от ООО «АТЭК74» на основании заключенного договора энергоснабжения | 10 рабочих дней со дня уведомления Заявителем о получении им разрешения Ростехнадзора  Подача напряжения в течение 3-х рабочих дней с даты получения наряда на включение | п.7,19 Правил ТП |

**Согласовано:**

**Разработал:**

**Утверждаю:**

Директор ООО "АТЭК74"

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_г.

**ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) СЕТЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

**выдача акта разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон и акта о технологическом присоединении**

**Потребитель:** *физические и юридические лица, индивидуальные предприниматели*

**Порядок определения стоимости услуг (процесса):** *в составе платы за технологическое присоединение, утверждаемой решением ГК "ЕТО по Челябинской области" на очередной период регулирования*

**Условия оказания услуг (процесса):** *заявление на оформление акта разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон (Акт РБП и ЭО); уведомление о выполнении Заявителем технических условий (в свободной форме)*

**Порядок оказания услуг (процесса):**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Этап** | **Содержание/Условия этапа** | **Форма предоставления** | **Срок исполнения** | **Ссылка на нормативный правовой акт** |
| 1. | Подача заявления на оформление Акта РБП и ЭО с приложением необходимых документов | Рассмотрение заявления на предмет полноты и достоверности сведений, указанных в заявлении, проверка прилагаемых документов | 1. Письмо с описью вложения в адрес ООО «АТЭК74»; 2. Лично или через уполномоченного представителя в офис ООО «АТЭК74»   *(адрес: г. Челябинск, ул. Аношкина, дом № 12, нежилое помещение № 8, оф. 402*) | ***6 рабочих дней*** с даты регистрации заявления  При отсутствии необходимых сведений и документов ООО «АТЭК74» уведомляет об этом Заявителя | п.8-10, 15Правил технологического присоединения, утв. ПП РФ №861 от 27.12.2004 г. (далее – Правила ТП) |
| 2. | Проверка выполнения ТУ Заявителем (проверяет Сетевая организация) | Дату и время проверки Сетевая организация согласовывает с Заявителем.  Проверяется выполнение Заявителем всех пунктов ТУ, по результатам такой проверки Заявителю выдается:   * акт о выполнении ТУ (при отсутствии замечаний) * протокол проверки ТУ с указанием замечаний и сроков для их устранения | Акт о выполнении ТУ либо протокол проверки выдаются Заявителю в офисе сетевой организации | ***10 рабочих дней*** со дня уведомления Заявителем о выполнении им ТУ (регистрации заявления на оформление ) | п. 18 Правил ТП |
| 3. | Проверка выполнения ТУ Заявителем (проверяет Системный оператор, если ТУ были с ним согласованы) | Сетевая организация уведомляет Системного оператора о дате и времени проверки.  По результатам такой проверки Заявителю выдается:   * акт о выполнении ТУ, согласованный с Системным оператором (при отсутствии замечаний) * протокол проверки ТУ с указанием замечаний и сроков для их устранения | Акт о выполнении ТУ либо протокол проверки выдаются Заявителю в офисе сетевой организации | ***10 рабочих дней*** со дня уведомления Заявителем о выполнении им ТУ (регистрации заявления на оформление) |  |
| 4. | Устранение Заявителем замечаний по выполнению ТУ | Заявитель самостоятельно (либо с привлечением электромонтажных организаций) устраняет замечания, указанные в протоколе проверки | Заявитель уведомляет Сетевую организацию о дате и времени повторной проверки | Срок устранения замечаний не регламентирован |  |
| 5. | Получение разрешения на допуск в эксплуатацию присоединяемых объектов (проверка Ростехнадзора) | Заявитель самостоятельно обеспечивает проверку (осмотр) специалистами Ростехнадзора | Заявитель должен уведомить Сетевую организацию о получении им разрешения Ростехнадзора на допуск в эксплуатацию присоединяемых объектов | Срок получения разрешения не регламентирован | п. 7, 18 Правил ТП |
| 6. | Подготовка Акта РБП и ЭО | Оформление акта РБП и ЭО на типовом бланке Сетевой организации, с указанием границы балансового разграничения (схема электроснабжения потребителя) и основных технических характеристик присоединяемого объекта (мощность, уровень напряжения, категория надежности), указанием сведений о субабонентах, сведений о разграничении эксплуатационной ответственности сторон | Акты оформляются в 3-х экземплярах и вручаются лично Заявителю в офисе сетевой организации (либо направляются почтой заказным письмом)  Акт РБП и ЭО предоставляется в Энергосбытовую организацию для заключения договора энергоснабжения присоединяемого объекта | Согласно условиям договора в течение **5-10 рабочих дней** со дня проверки выполнения Заявителем ТУ и при отсутствии замечаний |  |
| 7. | Подготовка Акта о технологическом присоединении | Оформление акта о технологическом присоединении на типовом бланке Сетевой организации с указанием основных технических характеристик присоединяемого объекта, объемов выполненных мероприятий и общей стоимости технологического присоединения | Акт оформляется в 2-х экземплярах и вручается Заявителю совместно с актом РБП и ЭО  Данный акт подтверждает выполнение работ по ТП и является отчетным документом | Согласно условиям договора в течение ***5-10 рабочих дней*** со дня проверки выполнения Заявителем ТУ и при отсутствии замечаний |  |
| 8. | Подписание Актов со стороны Заявителя | Рассмотрение актов, в случае отсутствия замечаний подписание всех экземпляров актов | 1 подписанный экземпляр каждого из Актов возвращается в Сетевую организацию;  1 подписанный экземпляр каждого из Актов остается у Заявителя;  1 подписанный Акт РБП и ЭО прикладывается к заявлению на заключение договора энергоснабжения | ***5 рабочих дней*** со дня получения актов |  |
| 9. | Разрешение споров | В случае несогласия с представленными сетевой организацией актами Заявитель вправе направить мотивированный отказ от их подписания | Лично или через уполномоченного представителя в офис сетевой организации либо почтой (заказным письмом с уведомлением о вручении) | ***5 рабочих дней*** со дня получения актов  В случае обоснованных замечаний Сетевая организация в течение ***10 рабочих дней*** направляет Заявителю измененные акты |  |

**Согласовано:**

**Разработал:**

**Утверждаю:**

Директор ООО "АТЭК74"

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_г.

**ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) СЕТЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

**технологическое присоединение к электрическим сетям сетевой организации посредством перераспределения максимальной**

**мощности (в том числе опосредованное присоединение)**

**Потребитель:** *физические и юридические лица, индивидуальные предприниматели*

**Порядок определения стоимости услуг (процесса):** *в соответствие с решением ГК "ЕТО по Челябинской области" на очередной период регулирования*

**Условия оказания услуг (процесса):** *согласно п.34 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных Постановлением Правительства РФ №861 от 27.12.2004 г. (далее - Правила ТП) на основании уведомления о перераспределении мощности*

**Порядок оказания услуг (процесса):**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Этап** | **Содержание/Условия этапа** | **Форма предоставления** | **Срок исполнения** | **Ссылка на нормативный правовой акт** |
| 1. | Заключение | Определение порядка | Заверенная копия | ***Не регламентируется*** | п.34 Правил ТП |
|  | Соглашения о | взаимодействия сторон | заключенного |  |  |
|  | перераспределении | Соглашения с Сетевой | Соглашения |  |  |
|  | максимальной | организацией и между собой, до | направляется в |  |  |
|  | мощности между | момента осуществления | Сетевую организацию |  |  |
|  | лицом, чья мощность | фактического присоединения | приложением к |  |  |
|  | перераспределяется и | лица, в пользу которого | уведомлению |  |  |
|  | лицом, в пользу | перераспределяется |  |  |  |
|  | которого | максимальная мощность |  |  |  |
|  | осуществляется |  |  |  |  |
|  | перераспределение |  |  |  |  |
|  | (далее - Соглашение) |  |  |  |  |
| 2. | Подача уведомления о перераспределении мощности, подписанное сторонами Соглашения с приложением необходимых документов (далее - Уведомление) | Рассмотрение Уведомления на предмет полноты и достоверности сведений, указанных в уведомлении, проверка прилагаемых документов | Письмо с описью вложения в адрес ООО «АТЭК74» *(адрес: г. Челябинск, ул. Аношкина, дом № 12, нежилое помещение № 8, оф. 402*);  Лично или через уполномоченного  представителя в ООО «АТЭК74» | ***6 рабочих дней*** с даты регистрации Уведомления  При отсутствии необходимых сведений и документов Сетевая  организация уведомляет об этом Заявителей. | п.34 Правил ТП |
| 3. | Подготовка и направление проекта  договора и ТУ Заявителю, в пользу  которого перераспределяется мощность | Определение точки присоединения, обоснованные требования по усилению сущ. сети в связи с присоединением новых мощностей (стр-во новых  ЛЭП, ПС и т.п.), требования к приборам учета, распределение обязанностей между сторонами по исполнению ТУ.  Определение существенных условий договора: обязательства сторон по выполнению ТУ, срок осуществления мероприятий, размер платы за ТП, порядок и срок внесения платы, ответственность сторон за несоблюдение сроков | Вручается лично заявителю (либо через уполномоченного представителя) ООО «АТЭК74» (либо почтой заказным письмом) 2 экземпляра договора и ТУ | ***30 дней*** с даты поступления уведомления (или с даты получения недостающих сведений)  ***45 дней*** - если ТУ подлежат согласованию с Системным оператором | п. 15, 25.1, 38.1 Правил ТП |
| 4. | Подготовка и направление Заявителю, мощность которого перераспределяется по Соглашению, информации об изменении ранее выданных ТУ | Изменения должны содержать сведения о величине максимальной мощности объекта заявителя после перераспределения, о мероприятиях по перераспределению мощности по точкам присоединения и т.д. | Вручается лично заявителю (либо через уполномоченного представителя) ООО «АТЭК74» (либо почтой заказным письмом) | ***10 рабочих дней*** со  дня выдачи ТУ лицу, в  пользу которого перераспределяется мощность  **+*15 дней*** - если изменения в ТУ  подлежат согласованию с Системным оператором | п. 38.1, 38.2 Правил ТП |
| 5. | Разрешение споров | В случае несогласия с представленным сетевой организацией проектом договора ТП Заявитель вправе направить мотивированный отказ от его подписания или протокол разногласий к договору ТП | Лично или через уполномоченного представителя в ООО «АТЭК74» либо почтой (заказным письмом с уведомлением о вручении) | В течение ***30 дней*** со дня получения подписанного со стороны Сетевой организации проекта договора | п.15 Правил ТП |
| В случае получения мотивированного отказа от подписания договора с требованием о приведении его в соответствие с Правилами ТП Сетевая организация обязана в течение ***5 рабочих дней*** с даты получения такого требования направить Заявителю новую редакцию проекта  договора. | | | | | |
| 6. | Заключение договора с заявителем, в пользу  которого перераспределяется мощность | Заявитель подписывает оба экземпляра проекта договора, 1 экземпляр направляет в сетевую организацию с приложением к  нему документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего такой договор | Лично или через уполномоченного представителя в ООО «АТЭК74» либо почтой (заказным письмом с уведомлением о вручении) | В течение ***30 дней***со  дня получения подписанного Сетевой организацией проекта договора ТП | п. 15 Правил ТП |
| 7. | Оплата услуг за технологическое присоединение к сетям Сетевой организации | Заявитель вносит на расчетный счет ООО «АТЭК74» денежные  средства в размере, определенном договором на основании счетов на оплату (квитанций на оплату) | Путем банковского перевода, через кассу предприятия | Производиться в соответствии с условиями договора |  |
| 8. | Выполнение ТУ Заявителем, максимальная мощность которого перераспределяется | До выполнения в полном объеме ранее выданных ТУ лицом, мощность которого  перераспределяется фактическое присоединение лица, в пользу которого осуществляется перераспределение не производится |  |  | п. 16 Правил ТП |
| 9. | Выполнение ТУ Заявителем, в пользу которого осуществляется перераспределение | Выполняется силами электромонтажных организаций,  имеющих допуск СРО на соответствующие виды работ. По окончании работ Заявитель должен уведомить Сетевую организацию о выполнении ТУ | Заявление на оформление Акта разграничения в ООО «АТЭК74» (лично или через уполномоченного представителя) | Срок осуществления  мероприятий определен договором (от 4 мес. до 4 лет в зависимости от сложности и объема выполняемых работ) | п. 16 Правил ТП |
| 10. | Выполнение ТУ Сетевой организацией | Выполняется с привлечением подрядных организаций на основании конкурса. |  | Срок осуществления  мероприятий определен договором (от 4 мес. до 4 лет в зависимости от сложности и объема выполняемых работ) | п. 16,18 Правил ТП |

**Согласовано:**

**Разработал:**